## Datos
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado
	Redacción memoria	17/02/2026	103	31/05/2026	0%	103,00	0,00
PEC1	Recursos teóricos	05/03/2026	10	15/03/2026	0%	10,00	0,00
	Redacción teórica	16/03/2026	12	28/03/2026	0%	12,00	0,00
PEC2	Búsqueda fuente	15/03/2026	3	18/03/2026	0%	3,00	0,00
	Estudio previo	19/03/2026	10	29/03/2026	0%	10,00	0,00
	Propuesta diseño	30/03/2026	10	09/04/2026	0%	10,00	0,00
	Elección de herramientas	10/04/2026	2	12/04/2026	0%	2,00	0,00
PEC3	Diseño del producto	13/04/2026	5	18/04/2026	0%	5,00	0,00
	Implementación	19/04/2026	14	03/05/2026	0%	14,00	0,00
PEC4	Version final	04/05/2026	10	14/05/2026	0%	10,00	0,00
	Video defensa	10/05/2026	21	31/05/2026	0%	21,00	0,00
	Video tráiler	10/05/2026	21	31/05/2026	0%	21,00	0,00